## Отчет1
Repair Id | Выполнение ремонтов электротехнического оборудования подстанций ООО "БРЭСК"за 2018г. | Приложение 76. Разделы 10, 14 Выполнение ремонтов электротехнического оборудования подстанций. ООО "БРЭСК". БРЯНСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ (ИА). Ноябрь 2018г. | Приложение 76. Разделы 10, 14 Выполнение ремонтов электротехнического оборудования подстанций. ООО "БРЭСК". БРЯНСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ (ИА). Ноябрь 2018г. | Приложение 76. Разделы 10, 14 Выполнение ремонтов электротехнического оборудования подстанций. ООО "БРЭСК". БРЯНСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ (ИА). Ноябрь 2018г. | Приложение 76. Разделы 10, 14 Выполнение ремонтов электротехнического оборудования подстанций. ООО "БРЭСК". БРЯНСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ (ИА). Ноябрь 2018г. | Приложение 76. Разделы 10, 14 Выполнение ремонтов электротехнического оборудования подстанций. ООО "БРЭСК". БРЯНСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ (ИА). Ноябрь 2018г. | Приложение 76. Разделы 10, 14 Выполнение ремонтов электротехнического оборудования подстанций. ООО "БРЭСК". БРЯНСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ (ИА). Ноябрь 2018г. | Приложение 76. Разделы 10, 14 Выполнение ремонтов электротехнического оборудования подстанций. ООО "БРЭСК". БРЯНСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ (ИА). Ноябрь 2018г. | Приложение 76. Разделы 10, 14 Выполнение ремонтов электротехнического оборудования подстанций. ООО "БРЭСК". БРЯНСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ (ИА). Ноябрь 2018г. | Приложение 76. Разделы 10, 14 Выполнение ремонтов электротехнического оборудования подстанций. ООО "БРЭСК". БРЯНСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ (ИА). Ноябрь 2018г. | Приложение 76. Разделы 10, 14 Выполнение ремонтов электротехнического оборудования подстанций. ООО "БРЭСК". БРЯНСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ (ИА). Ноябрь 2018г. | Приложение 76. Разделы 10, 14 Выполнение ремонтов электротехнического оборудования подстанций. ООО "БРЭСК". БРЯНСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ (ИА). Ноябрь 2018г. | Приложение 76. Разделы 10, 14 Выполнение ремонтов электротехнического оборудования подстанций. ООО "БРЭСК". БРЯНСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ (ИА). Ноябрь 2018г. | Приложение 76. Разделы 10, 14 Выполнение ремонтов электротехнического оборудования подстанций. ООО "БРЭСК". БРЯНСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ (ИА). Ноябрь 2018г. | Приложение 76. Разделы 10, 14 Выполнение ремонтов электротехнического оборудования подстанций. ООО "БРЭСК". БРЯНСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ (ИА). Ноябрь 2018г. | Приложение 76. Разделы 10, 14 Выполнение ремонтов электротехнического оборудования подстанций. ООО "БРЭСК". БРЯНСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ (ИА). Ноябрь 2018г. | Приложение 76. Разделы 10, 14 Выполнение ремонтов электротехнического оборудования подстанций. ООО "БРЭСК". БРЯНСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ (ИА). Ноябрь 2018г. | Приложение 76. Разделы 10, 14 Выполнение ремонтов электротехнического оборудования подстанций. ООО "БРЭСК". БРЯНСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ (ИА). Ноябрь 2018г.
| Код оборудования | Вид оборудования | Оборудование | Вид ремонта | Дата вывода в ремонт | Дата вывода в ремонт | Дата вывода в ремонт | Дата окончания ремонта | Дата окончания ремонта | Дата окончания ремонта | Объем в соответствующих единицах измерения | Объем в соответствующих единицах измерения | Годовой план | Отклонение от плана | Отклонение от плана | Отклонение от плана | Отклонение от плана | ИТС после ремонта
[14 empty] | Вывод | Вывод | Окончание | Окончание
[5 empty] | плановая | скорректированная | фактическая | плановая | скорректированная | фактическая | план | факт |  | Причина | Примечание | Причина | Примечание
70061 | 2000091589 | Выключатель масляный | ПС 110 кВ Брянская ГРЭС, МВ-110 ВЛ-Цементная 1 | СР | 2018-06-04 | 2018-06-07 | 2018-06-07 | 2018-06-08 | 2018-06-08 | 2018-06-08 | 1 | 1 | 1 | Изменение сроков проведения ремонта ЛЭП и оборудования подстанций в связи с погодными условиями | работы перенесены из-за погодных условий, но окончание работ выполнено в установленный срок | Изменение сроков проведения ремонта ЛЭП и оборудования подстанций в связи с погодными условиями | работы перенесены из-за погодных условий, но окончание работ выполнено в установленный срок | -
70062 | 2000082229 | Выключатель масляный | ПС 110 кВ Брянская ГРЭС, МВ-110 кВ ВЛ-Восточная | СР | 2018-02-19 | 2018-02-20 | 2018-02-20 | 2018-02-22 | 2018-02-21 | 2018-02-21 | 1 | 1 | 1 | Изменение сроков проведения ремонта из-за оптимизации загрузки собственного ремонтного персонала | ввиду наличия свободного персонала работы выполнены раньше срока | Изменение сроков проведения ремонта из-за оптимизации загрузки собственного ремонтного персонала | ввиду наличия свободного персонала работы выполнены раньше срока | -
70063 | 2000091591 | Выключатель масляный | ПС 110 кВ Брянская ГРЭС, МВ-110 кВ ВЛ-Аксинино | СР | 2018-06-04 | 2018-06-07 | 2018-06-07 | 2018-06-08 | 2018-06-08 | 2018-06-08 | 1 | 1 | 1 | Изменение сроков проведения ремонта ЛЭП и оборудования подстанций в связи с погодными условиями | работы перенесены из-за погодных условий, но окончание работ выполнено в установленный срок | Изменение сроков проведения ремонта ЛЭП и оборудования подстанций в связи с погодными условиями | работы перенесены из-за погодных условий, но окончание работ выполнено в установленный срок | -
70064 | 2000091590 | Выключатель масляный | ПС 110 кВ Брянская ГРЭС, МВ-110 кВ ВЛ-Цементная 2 | СР | 2018-04-16 | 2018-04-17 | 2018-04-17 | 2018-04-20 | 2018-04-18 | 2018-04-18 | 1 | 1 | 1 | Изменение сроков проведения ремонта из-за оптимизации загрузки собственного ремонтного персонала | ввиду наличия свободного персонала работы выполнены раньше срока | Изменение сроков проведения ремонта из-за оптимизации загрузки собственного ремонтного персонала | ввиду наличия свободного персонала работы выполнены раньше срока | -
70065 | 2000082218 | Трансформатор силовой масляный | ПС 110 кВ Брянская ГРЭС, Т-1 | СР | 2018-07-02 | 2018-07-03 | 2018-07-03 | 2018-07-06 | 2018-07-05 | 2018-07-05 | 15 | 15 | 15 | Изменение сроков проведения ремонта ЛЭП и оборудования подстанций в связи с погодными условиями | работы перенесены из за погодных условий, но окончание работ выполнено в установленный срок | Изменение сроков проведения ремонта ЛЭП и оборудования подстанций в связи с погодными условиями | работы перенесены из за погодных условий, но окончание работ выполнено в установленный срок | ИТС предоставлен
70066 | 2000091593 | Выключатель масляный | ПС 110 кВ Брянская ГРЭС, МВ-110 кВ Т-1 | СР | 2018-07-02 | 2018-07-03 | 2018-07-03 | 2018-07-06 | 2018-07-05 | 2018-07-05 | 1 | 1 | 1 | Изменение сроков проведения ремонта ЛЭП и оборудования подстанций в связи с погодными условиями | работы перенесены из за погодных условий, но окончание работ выполнено в установленный срок | Изменение сроков проведения ремонта ЛЭП и оборудования подстанций в связи с погодными условиями | работы перенесены из за погодных условий, но окончание работ выполнено в установленный срок | -
70067 | 2000091594 | Выключатель масляный | ПС 110 кВ Брянская ГРЭС, МВ-110 кВ Т-3 | СР | 2018-09-24 |  | 2018-09-24 | 2018-09-28 |  | 2018-09-28 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | -
70069 | 2000091595 | Выключатель масляный | ПС 110 кВ Брянская ГРЭС, МВ-110 кВ Т-4 | СР | 2018-03-26 |  | 2018-03-26 | 2018-03-30 |  | 2018-03-30 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | -
70070 | 2000091592 | Выключатель масляный | ПС 110 кВ Брянская ГРЭС, ШСМВ-110 кВ | СР | 2018-09-17 | 2018-09-24 | 2018-09-24 | 2018-09-21 | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 1 | 1 | 1 | Изменение сроков проведения ремонта в связи с отказом диспетчерских центров АО "СО ЕЭС" (изолированных ЭЭС) в выводе в ремонт ЛЭП (оборудования) на основании п. 21 Правил вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации | Работы перенесены из-за отказа АО "СО ЕЭС" Смоленское РДУ. Причина: не совмещать с плановым ремонтом ВЛ 110 кВ Богородицкая на ПС 110 кВ Аксинино. | Изменение сроков проведения ремонта в связи с отказом диспетчерских центров АО "СО ЕЭС" (изолированных ЭЭС) в выводе в ремонт ЛЭП (оборудования) на основании п. 21 Правил вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации | Работы перенесены из-за отказа АО "СО ЕЭС" Смоленское РДУ. Причина: не совмещать с плановым ремонтом ВЛ 110 кВ Богородицкая на ПС 110 кВ Аксинино. | -
70071 | 2000082219 | Трансформатор силовой масляный | ПС 110 кВ Брянская ГРЭС, Т-3 | СР | 2018-09-24 |  | 2018-09-24 | 2018-09-28 |  | 2018-09-28 | 31.5 | 31.5 | 31.5 |  |  |  |  | ИТС предоставлен
70072 | 2000082220 | Трансформатор силовой масляный | ПС 110 кВ Брянская ГРЭС, Т-4 | СР | 2018-03-26 |  | 2018-03-26 | 2018-03-30 |  | 2018-03-30 | 31.5 | 31.5 | 31.5 |  |  |  |  | ИТС предоставлен
70073 | 2000082225 | Трансформатор силовой масляный | ПС 110 кВ Развитие, Т-1 | СР | 2018-08-06 | 2018-09-03 | 2018-09-03 | 2018-08-10 | 2018-09-12 | 2018-09-12 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | Изменение сроков ремонта в связи с несовершенством корпоративных процедур по заключению договоров с подрядными организациями | Работы не производились ввиду расторжения договора аренды электросетевого имущества с ООО "МК" "Катюша" ПС 110 кВ Развитие | Изменение сроков ремонта в связи с несовершенством корпоративных процедур по заключению договоров с подрядными организациями | Работы не производились ввиду расторжения договора аренды электросетевого имущества с ООО "МК" "Катюша" ПС 110 кВ Развитие | ИТС предоставлен
70074 | 2000082224 | Трансформатор силовой масляный | ПС 110 кВ Развитие, Т-2 | СР | 2018-07-16 | 2018-09-03 | 2018-09-03 | 2018-07-20 | 2018-09-12 | 2018-09-12 | 16 | 16 | 16 | Изменение сроков ремонта в связи с несовершенством корпоративных процедур по заключению договоров с подрядными организациями | Работы не производились ввиду расторжения договора аренды электросетевого имущества с ООО "МК" "Катюша" ПС 110 кВ Развитие | Изменение сроков ремонта в связи с несовершенством корпоративных процедур по заключению договоров с подрядными организациями | Работы не производились ввиду расторжения договора аренды электросетевого имущества с ООО "МК" "Катюша" ПС 110 кВ Развитие | ИТС предоставлен
70113 | 2000082222 | Трансформатор силовой масляный | ПС 110 кВ Фасонолитейная, Т-1 | СР | 2018-05-29 | 2018-06-02 | 2018-06-02 | 2018-06-05 | 2018-06-03 | 2018-06-03 | 32 | 32 | 32 | Изменение сроков проведения ремонта из-за оптимизации загрузки собственного ремонтного персонала | ввиду наличия свободного персонала работы выполнены раньше срока | Изменение сроков проведения ремонта из-за оптимизации загрузки собственного ремонтного персонала | ввиду наличия свободного персонала работы выполнены раньше срока | ИТС предоставлен
70114 | 2000082223 | Трансформатор силовой масляный | ПС 110 кВ Фасонолитейная, Т-2 | СР | 2018-05-15 | 2018-05-19 | 2018-05-19 | 2018-05-22 | 2018-05-20 | 2018-05-20 | 32 | 32 | 32 | Изменение сроков проведения ремонта из-за оптимизации загрузки собственного ремонтного персонала | ввиду наличия свободного персонала работы выполнены раньше срока | Изменение сроков проведения ремонта из-за оптимизации загрузки собственного ремонтного персонала | ввиду наличия свободного персонала работы выполнены раньше срока | ИТС предоставлен